## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Duration
Dataset research | 2021-11-01 | 2021-11-08 | 7
Deep learning model design | 2021-11-08 | 2021-11-15 | 7
Deep learning model development | 2021-11-15 | 2021-12-13 | 28
Deep learning testing checkpoint | 2021-12-13 | 2021-12-20 | 7
Development fixes and Mit-Year write up | 2021-12-20 | 2022-01-17 | 28
Iterative Optimisation and Analysis | 2022-01-17 | 2022-02-21 | 35
Final Analysis | 2022-02-21 | 2022-03-07 | 14
Final Evaluation and write up | 2022-03-07 | 2022-03-28 | 21